[bookmark: chapter_1]第1章　病害调查与修缮范围
1.1 从室内现象定位外部节点
以楼栋、立面朝向、轴线和楼层给病害编号。先记录湿痕高度、出现时段和天气，再沿可能的水路核对泛水收口、雨水口、窗周接缝及相邻管道。把观察到的现象与尚待验证的原因分栏列示，经现场会勘确认后划定拆修边界。
	病害编号
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	【待填写：编号】
	【待填写：楼层、湿痕与天气】
	【待填写：图号和节点】
	【待填写：分段检查或试验】


1.2 把范围依据对应到病害编号
技术负责人核对【待填写：修缮清单、现状图及答疑版次】，为每处病害标注合同内工作、待确认范围和相邻专业接口。会勘意见写明确认岗位、日期与对应图号，作为试揭、计量及后续修复的共同依据。
[bookmark: chapter_2]第2章　施工部署与分区交接
2.1 开工窗口与人员通道
按【待填写：可移交房间、使用时段及临时出入口】编制施工顺序。施工人员与使用方逐室确认留置家具、在用设备及需要保护的窗台或地面，拍照登记。外立面作业的下方隔离区与人员主通道重叠时，先落实通行替代方案，再安排该立面作业。
2.2 资源与开放节点
项目负责人按【待填写：分区、班组和可用作业窗口】编排试揭、材料到场、样板确认、修复及复验节点，分别落实人员、机具、临时防护和清运安排。每日交接记录已完成部位、当日保护状态和次日可开放范围，交由使用方确认通行与使用条件。
[bookmark: chapter_3]第3章　揭露检查与工程量确认
3.1 拆至可判断的基层
从已确认的病害处选取代表部位开展试揭，记录原构造层次、基层潮湿及裂缝走向。现场情况与清单不符时，工长提交范围草图和实测数量，请有关方确认处理意见。屋面当日揭露面积应与天气窗口、可恢复面积匹配，收工前核实临时遮护和排水通路。
工长将实测记录、范围草图和签认意见使用同一病害编号归档。技术负责人依据确认结果更新处理做法，计划负责人同步调整材料需求及分区工期，在下一道工序交底中注明采用的记录版次。
[bookmark: chapter_4]第4章　渗漏节点与饰面恢复
4.1 样板检验后展开同类部位
按【待填写：设计节点、材料系统及相容性依据】制作一个典型修缮节点。检查窗框排水孔是否通畅、密封接缝是否有连续且可粘结的基层、屋面水流能否排到既有雨水口。修复层被饰面覆盖前，保留关键部位近照和尺寸记录，由现场质量负责人签认。
4.2 工序交接的放行依据
质量负责人将批准样板、材料批次和隐蔽检查记录对应到实际修复部位，按【待填写：验收依据、见证岗位与记录编号】组织交接。对复查中发现的缺陷，记录整改部位、完成时间及复验结论，经确认后安排后续覆盖工序。
[bookmark: chapter_5]第5章　效果复验与返修追踪
5.1 在原渗漏位置复核
根据节点和使用条件选择经批准的淋水、蓄水或雨后复查方法，试验边界、持续时间及判据填写【待填写：本项目验收条款】。安排人员同时观察室内原湿痕及其相邻位置。仍有渗水时沿记录拆分排查路径，返修后在同一观察位置重新验证。
复验记录填写病害编号、方法依据、现场条件、观察起止时间和见证岗位，并附同一位置的前后照片。质量负责人逐项标记通过或待处理状态，将返修记录与再次复验结果连续编号。
[bookmark: chapter_6]第6章　分区移交与保修回访
6.1 交付可查的修缮档案
每个作业区移交病害编号图、变更确认、隐蔽照片、复验记录及材料批次。与使用方核对窗扇开启、门厅通行及排水设施恢复情况。将复发报修与原病害编号关联，并按【待填写：合同保修范围及响应时限】记录现场复查、修复和回访签收。
