投标文件
施工组织设计常用附表
技术部分
投标人　【待填写】
投标日期　【待填写】
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[bookmark: chapter_1]第1章　主要施工设备投入表
1.1 将设备能力对应到施工部位
设备员从可调配台账选择设备，工长按作业面复核数量与进场条件。能力栏按工序填写可比指标，例如挖掘设备填斗容或经核实的作业能力，起重设备填与工况对应的能力。型号、参数和年份以设备档案为准。填完后与班组、进度计划交叉核对。
	设备及型号
	产地／年份
	数量及单位
	额定功率／作业能力
	部位／使用阶段
	资源确认依据

	填写示例 小型挖掘设备【待填写：型号】
	【待填写：产地、年份】
	【待填写：台】
	【待填写：kW，斗容 m³】
	沟槽开挖段【待填写：编号】
	【待填写：可调配清单编号】

	【待填写：名称及型号】
	【待填写：产地、年份】
	【待填写：数值、单位】
	【待填写：数值、单位】
	【待填写：区段、工序】
	【待填写：编号】


同一设备在相邻工作面周转时，标出转场时间再核对重叠工序。原表将功率、能力、产地和年份分列时，将数据分别转入指定列。
1.2 对齐资源编号与使用阶段
设备员在资源确认依据中填写台账编号，计划员用同一编号核对进退场和转场日期。拟租赁资源注明确认记录及可用时段，待确认资源列入补齐清单。技术负责人按关键工序核对设备、班组和作业面，记录冲突调整后的版本。
[bookmark: chapter_2]第2章　试验与检测仪器配置表
2.1 将仪器配置对应到检验任务
质检员从待检部位出发列出量测项目，按图纸和验收依据填写量程、精度或测试条件。逐件核实可用状态。需校准的仪器记录台账编号与有效期。外委检测另列委托安排，避免把受托方设备列为自有。
	仪器／型号
	产地／年份
	数量／已用台时
	用途与检测位置
	量程或精度要求
	状态核验依据

	填写示例 水准仪【待填写：型号】
	【待填写：产地、年份】
	【待填写：台数、台时】
	沟底高程复测【待填写：井段】
	【待填写：按设计或测量方案填写】
	【待填写：台账、校准状态】

	【待填写：仪器／型号】
	【待填写：产地、年份】
	【待填写：数量、台时】
	【待填写：检测对象和位置】
	【待填写：参数、单位】
	【待填写：核验资料编号】


2.2 核实计划使用期间的可用状态
仪器参数、拟开展的检测项目与所附证明材料使用同一型号和计量单位。质检员对照计划使用日期核查校准或检定资料的适用范围及有效期，把送检、维修或调配冲突交计划员安排。证明材料按本项目规定的分册与匿名要求归位，台账记录最终材料编号。
[bookmark: chapter_3]第3章　分阶段劳动力投入表
3.1 按同期在场人数核实工种
以【待填写：准备、主体作业、恢复、移交等项目阶段】替换表头。各栏填写该阶段拟投入人数，并注明统计口径，如高峰同时在场人数。跨阶段周转的班组逐阶段列示。同阶段同一人兼岗时，阶段合计按可到岗人员去重。
	工种／班组
	施工准备（人）
	主体作业（人）
	恢复收尾（人）
	所服务的关键工序

	填写示例 测量工
	【待填写：人数】
	【待填写：人数】
	【待填写：人数】
	放样、标高复核、交付测量

	【待填写：工种】
	【待填写：人数】
	【待填写：人数】
	【待填写：人数】
	【待填写：区段与任务】

	阶段合计
	【待填写：合计】
	【待填写：合计】
	【待填写：合计】
	【待填写：重叠作业说明】


项目负责人将高峰人数与现场作业面、生活设施容量和班次安排核对，注明【待填写：统计时点、班次和复核岗位】。同一班组在多个工序间周转时，由计划员核对时间是否重叠。个人履历和身份材料按招标文件规定的位置提供。
[bookmark: chapter_4]第4章　施工进度图编制数据表
4.1 将工序关系换算为计划图
计划员先确认【待填写：开工触发条件、合同工期、计日口径和控制节点】。按标段与工作面拆分工序，逐项录入紧前关系、持续时间和交接条件，再据此绘制招标要求的网络图或横道图。
	工序编号／名称
	紧前工序／关系
	工期（天）
	计划起止
	完成或移交条件

	填写示例 A 测量放样
	场地移交后启动
	【待填写：天数】
	【待填写：日期或相对日】
	控制点复核记录确认

	填写示例 B 分段开挖
	A 完成后开始
	【待填写：天数】
	【待填写：日期或相对日】
	【待填写：槽段验收条件】

	【待填写：编号／名称】
	【待填写：编号、关系】
	【待填写：天数】
	【待填写：起止】
	【待填写：交接成果】


4.2 复核日期口径与制约条件
计划员逐项核对制约工期的审批、材料到场、停水停电窗口和专业交接。相对日与日历日期按同一开工基点换算，核对持续时间、紧前关系及同一班组或设备的占用冲突。将指定图种的成图插入【待填写：附图名称、图号、章节】，由技术负责人复核图上节点、正文工期和资源附表的一致性。
[bookmark: chapter_5]第5章　施工总平面布置出图索引
5.1 根据实测场地绘图并登记版本
以【待填写：招标底图编号、现场踏勘日期及图纸版次】为绘图依据。在各阶段平面图上表达施工边界、出入口、人员和车辆路线、材料堆区、临水临电及消防通道。已运营设施应标出隔离界面并核对交叉点。
	图件／阶段
	底图及修订版
	图上需复核的布置
	附图位置／版次

	填写示例 准备阶段布置图
	【待填写：可用场地底图】
	围挡、进出场、原有消防通道是否连续
	【待填写：附图编号、版次】

	【待填写：实施阶段图名】
	【待填写：图号／日期】
	【待填写：加工、仓储、周转或临设调整】
	【待填写：图号、章节】


施工负责人对照红线及临时用地表核验每一临设范围和撤场条件，将完整平面图与图例随标插入。暗标图框和图签按项目匿名要求处理。
[bookmark: chapter_6]第6章　临时用地及使用时段表
6.1 将每一处用地落实到总平面图
按用途拆分区域，在总平面图上采用相同场地编号标注位置。依据实际尺寸复核面积并注明使用起止条件。分时共用的区域应说明分期关系。计算同期占地时仅计实际占用一次。
	用途／场地编号
	占地面积（m²）
	具体位置／图号
	需用起止或时段
	撤除与交还条件

	填写示例 材料周转区 L-01
	【待填写：实测或据图计算】
	【待填写：轴线／总平面图号】
	【待填写：相对开工日或日期】
	清运余料，检查地面并移交

	【待填写：用途／编号】
	【待填写：面积】
	【待填写：位置、图号】
	【待填写：起止】
	【待填写：恢复要求】


施工负责人核实场地来源与使用许可条件，登记业主提供、承包人拟协调及待确认区域的确认依据。交付审核时，逐项勾对图上范围、开工条件、分期用地和场地移交节点。分期撤场的区域分别记录恢复要求、交还日期及接收岗位，保持表内编号与总平面图一致。

